OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postępowanie przetargowe (przetarg nieograniczony) na realizację usługi:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie: "Zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków do obiektów użytkowych w obrębie szczytu góry Śnieżka”

Termin realizacji zamówienia: II kwartał 2026

| Lp. | Przedmiot | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | ETAP I, w tym: |  |
| 1) | - opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz pozostałe Strony kompletnej dokumentacji projektowej | 120 dni od dnia zawarcia umowy |
| 2) | - złożenie wniosku w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mając na uwadze transgraniczne oddziaływanie inwestycji | 3 dni robocze od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej |
| 3) | -uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy założeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzgodnieniami z odpowiednimi organami oraz konsultacjami społecznymi | 356 dni |
| 4) | - złożenie wniosku w celu uzyskania decyzji celu publicznego | niezwłocznie po uzyskani decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach |
| 5) | - uzyskanie decyzji celu publicznego | 60 dni |
| 6) | - opracowanie projektów technicznych uwzględniających zapisy zawarte w decyzji celu publicznego i przekazanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz pozostałych Stron kompletnej dokumentacji projektowej | 180 dni |
| 7) | - złożenie wniosku w celu uzyskani decyzji pozwolenia na budowę | 3 dni robocze od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej |
| 8) | - uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w Opisie przedmiotu zamówienia, wraz z kompletną dokumentacją | 110 dni od dnia złożenia wniosku o pozwolenie na budowę |
| 2. | ETAP II: |  |
|  | - pełnienie nadzoru autorskiego i wsparcie merytoryczne, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia | na żądanie Zamawiającego, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, począwszy od dnia rozpoczęcia prac związanych z realizacją inwestycji, do czasu jej zakończenia, potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót, jednak nie dłużej niż 4 lata od dnia podpisania umowy |

Gwarancja:

- Wykonawca odpowiada za zgodność rozwiązań dokumentacji projektowej z przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami.

- W ramach realizacji Przedmiotu umowy:

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dokumentację projektową na okres minimum 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego;

- niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wykonaną dokumentacje projektową, której okres wynosi 3 lata od jej odbioru.

- Zamawiający przedłuża okres rękojmi na przedmiot umowy do 60 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem, że nie może on się skończyć przed wygaśnięciem odpowiedzialności podmiotu realizującego inwestycję budowlaną z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie 5 lat od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru dokumentacji projektowej w sytuacji nie przystąpienia w tym okresie przez Zamawiającego do realizacji Inwestycji.

Informacje podstawowe :

- Obiekt: Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne im. Tadeusza Hołdysa na Śnieżce (dalej: WOM Śnieżka).

- Jest to budynek składający się z trzech brył – dysków – powiązanych funkcjonalne 
w całości. Budynek postawiony na ławie fundamentowej żelbetowej.

- Adres: ul. Na Śnieżkę 17, 58-540 Karpacz, dz. 1158/1 i  dz. 128/2 AM-15  obręb Karpacz - 3

- Inwestor: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy,          ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa.

- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej ma przede wszystkim na celu umożliwienie skanalizowania i zwodociągowania następujących obiektów:

- Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce,

- Schronisko „Dom Śląski”,

- Stacji Kolejki Górskiej „Kopa”

- Pocztownia wraz ze stacją wyciągu – (część Czeska)

- Dokumentacja należy sporządzić w oparciu o wariant IV.1 z udostępnionej „Wielowariantowej koncepcji architektoniczno – przestrzenną zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, oraz doprowadzenia sieci elektrycznych i teletechnicznych do obiektów użytkowych w obrębie szczytu góry Śnieżka” stanowiącej załącznik nr 1.

- Z zakresu opracowania wyłączone jest doprowadzenie sieci elektrycznych i teletechnicznych. Prace projektowe dotyczą jedynie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w obrębie szczytu góry Śnieżka. Należy wziąć po uwagę konieczność dokonywania uzgodnień na każdym etapie projektowania ze wszystkimi zainteresowanymi stronami z ewentualną koniecznością tłumaczenia na język czeski.

- WAŻNE:

Inwestycja dotyczy obszaru obejmującego część Karkonoskiego Parku Narodowego, na którym występuje największy ruch turystyczny.

Budynek Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce jest wpisany do Rejestru Zabytków pod numerem A/6174 decyzją z dnia 08.06.2020 roku.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

71000000-8      Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0      Usługi architektoniczne i podobne

71240000-2      Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71221000-3      Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7      Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71220000-6      Usługi projektowania architektonicznego

71400000-2 	  Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego 
i zagospodarowania terenu

71248000-8      Nadzór nad projektem i dokumentacją

Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca we własnym zakresie winien wykonać, względnie pozyskać, materiały do projektowania. Dotyczy to rzutów i przekrojów poprzecznych niezbędnych do wykonania projektu. Zamawiający może udostępnić do wglądu i ew. wykorzystania archiwalne materiały projektowe, które nie mogą stanowić materiałów do projektowania. Przygotowane materiały do projektowania muszą odzwierciedlać aktualny stan architektoniczno-budowlany terenu objętego inwestycją.

- Dokumentacja projektowa winna być opracowana i sprawdzona przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w stosownych specjalnościach bez ograniczeń, będących czynnymi członkami stosownej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

- W wycenie należy uwzględnić koszty uzyskania wszystkich składowych elementów cenotwórczych tzn.: map do celów projektowych, badań geotechnicznych i geologiczno – inżynierskich lub hydrogeologicznych podłoża gruntowego, uzgodnień, decyzji, opinii, postanowień, ekspertyz, opłat niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i wykonania zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace projektowe nie wymienione powyżej, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania uzgodnień i decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach przedmiotu zamówienia.

- Do obowiązków Wykonawcy będzie należało pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót zawartych w zamawianej dokumentacji projektowej oraz dokonywanie bezpłatnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie 36 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego maksymalnie trzykrotnie.

- Do ustalenia zakresu oraz sposobu wykonywania nadzoru autorskiego zastosowanie mają odpowiednio przepisy art. 20 ust. 1 pkt 4 oraz art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w stanie prawnym na dzień zawarcia umowy.

- W ramach Nadzoru Autorskiego Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego:

  - uzgadniać zmiany w dokumentacji, zgłoszone przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inspektorów nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy, Kierownika Kontraktu;

  - udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących Przedmiotu Umowy;

  - udzielać odpowiedzi w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego, co na potrzeby wynagrodzenia jest traktowane jak pobyt na budowie;

  - czuwać, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia, chyba że Zamawiający podejmie decyzję o przeprowadzeniu procedury zmiany pozwolenia;

  - brać udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub kierownika Budowy/Kontraktu (w tym na spotkaniach na terenie budowy) w odbiorze końcowym robót budowlanych oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych terenu;

  - Projektant ma obowiązek bieżącego nanoszenia nieistotnych zmian na Projekt Budowlany w ciągu 14 dni kalendarzowych od dostarczenia zamiennej dokumentacji wykonawczej.

- Dokumentacja projektowa winna być opracowana w stanie kompletnym w zakresie poszczególnych branż oraz opinii, uzgodnień i decyzji – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej.

- Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową.

- Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna pozwalać na późniejsze etapowanie robót budowlanych.

- Za wszelkie braki i rozbieżności pomiędzy opracowaną dokumentacją, a stanem istniejącym potwierdzonym na etapie wykonywania prac, odpowiada w pełni projektant.

- Na każdym etapie projektowania dokumentacji Wykonawca przeprowadzi konsultacje z Zamawiającym oraz z pozostałymi Stronami dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty, funkcje i architekturę, oraz przed rozpoczęciem wykonywania projektów budowlanych i wykonawczych uzyska formalne uzgodnienie od Zamawiającego i pozostałych Stron.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na pytania związane 
z dokumentacją projektową składane w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym lub wskazanymi osobami na każdym etapie opracowania dokumentacji, oraz do prezentacji zaproponowanych rozwiązań projektowych, materiałowych na spotkaniach/naradach organizowanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni sprawdzenie prac projektowych przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub rzeczoznawcę 
w odpowiedniej branży.

- Zakres i sposób opracowania dokumentacji projektowej musi pozwalać na ogłoszenie 
i przeprowadzenie przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz umożliwić prawidłowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym.

- Wykonane opracowania projektowe w poszczególnych branżach będą wzajemnie skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy, w wyniku przeprowadzonych ekspertyz, analiz lub badań wystąpi konieczność zrealizowania dodatkowych opracowań niezbędnych do prawidłowego i kompleksowego wykonania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania bez odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu.

- Zamawiający oczekuje wykonania projektu budowlanego i wykonawczego zawierającego pełny zakres planowanych robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych (ostatecznych) przez Wykonawcę.

2. Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż.

3.	Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych (ostatecznych) umożliwiających wykonanie projektowanych robót budowlanych.

4.	Sprawowanie  pełnobranżowego nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych.

5.	Bezpłatną aktualizację kosztorysów inwestorskich w okresie 36 miesięcy (maksymalnie trzykrotnie) od daty podpisania protokołu odbioru końcowego - przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.

Zakres usług związanych z wykonaniem dokumentacji:

- wykonanie projektu zaopatrzenia w wodę – wariant IV.1 koncepcji;

- wykonanie projektu odprowadzenia ścieków – wariant IV.1 koncepcji;

- wykonanie projektu w oparciu o wytyczne Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Domu Śląskiego (załącznik nr 2 i nr 3 do OPZ);

- wykonanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót;

5.  opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.

Szczegółowa zawartość zamówienia:

1.	Wyżej wymienioną dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive- w formacie plików edytowalnych i PDF, a w przypadku rysunków DWG i PDF:

1.1.	projekty budowlano-wykonawcze w ilości 6 (sześciu) egzemplarzy;

1.2.	pozostałe opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej w ilości 
4 (czterech) egzemplarzy.

2.	Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania, które powinna spełniać dokumentacja projektowa oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne:

2.1.	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834);

2.2.	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720);

2.3.	Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2022 poz. 1225);

2.4.	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

2.5.	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458);

2.6.	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2024 poz. 473);

2.7.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

2 .8. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1688);

2.9. Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1463);

2.10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1589);

2.11. inne obowiązujące przepisy.

Sporządziła: Katarzyna Zielak, dnia 20.08.2024 roku.