W ramach zamierzenia budowlanego pn.: Modernizacja Sieci Radarów Meteorologicznych Polrad realizowane będą prace związane z rozbiórką istniejących wież radarów, budową nowych obiektów (wież radarowych i budynków) lub remontem i przebudową istniejących obiektów (wież radarowych i budynków), a także zagospodarowaniem terenu działek obejmujących niżej wymienione lokalizacje z podziałem na trzy regiony:

Region 1:

Lokalizacja - Gdańsk, Nowy Gdańsk - prowadzenie nadzoru inwestorskiego planowane jest w okresie: czerwiec 2022r. ÷ czerwiec 2023r. (około 13 m-cy)

Lokalizacja - Użranki - prowadzenie nadzoru inwestorskiego planowane jest w okresie:                                   kwiecień 2022r. ÷ listopad 2022r. (około 8 m-cy)

Lokalizacja - Świdwin - prowadzenie nadzoru inwestorskiego planowane jest w okresie:                                  maj 2022r. ÷ sierpień 2022r. (około 4 m-ce)

Region 2:

Lokalizacja - Poznań - prowadzenie nadzoru inwestorskiego planowane jest w okresie:                                   marzec 2023r. ÷ czerwiec 2023r. (około 4 m-ce)

Lokalizacja - Pastewnik - prowadzenie nadzoru inwestorskiego planowane jest w okresie:                                   lipiec 2022r. ÷ październik 2022r. (około 4 m-ce)

Lokalizacja - Góra Św. Anny - prowadzenie nadzoru inwestorskiego planowane jest w okresie:                                   czerwiec 2022r. ÷ marzec 2023r. (około 10 m-cy)

Region 3:

Lokalizacja – Ramża - prowadzenie nadzoru inwestorskiego planowane jest w okresie:                                   sierpień 2022r. ÷ październik 2022r. (około 3 m-ce)

Lokalizacja - Brzuchania - prowadzenie nadzoru inwestorskiego planowane jest w okresie:                                   listopad 2021r. ÷ listopad 2022r. (około 13 m-cy)

Lokalizacja - Rzeszów - prowadzenie nadzoru inwestorskiego planowane jest w okresie:                                   luty 2023r. ÷ maj 2023r. (około 4 m-ce)

Uwaga: Dla każdego z wyżej wymienionych Regionów będzie ustanowiony jeden inspektor nadzoru inwestorskiego, który będzie odpowiedzialny za swój Region.

Skrócony opis dotyczący zakresu robót budowlanych w poszczególnych lokalizacjach:

- Rzeszów – modernizacja wieży radarowej o konstrukcji stalowej kratownicowej;

- Brzuchania – demontaż wieży stalowej kratownicowej oraz budowa nowej wieży radarowej wykonanej w technologii żelbetowej,

- Ramża – modernizacja wieży radarowej wykonanej w technologii żelbetowej;

- Pastewnik - modernizacja wieży radarowej wykonanej w technologii stalowej wraz z przylegającym budynkiem murowanym parterowym;

- Poznań - modernizacja wieży radarowej o konstrukcji stalowej kratownicowej;

- Świdwin – budowa w nowej lokalizacji wieży radarowej o konstrukcji stalowej kratownicowej;

- Gdańsk – demontaż istniejącej wieży radarowej wykonanej w technologii stalowej kratownicowej;

- Nowy Gdańsk - budowa w nowej lokalizacji wieży radarowej o konstrukcji stalowej kratownicowej;

- Góra Św. Anny – budowa w nowej lokalizacji wieży radarowej wykonanej w technologii żelbetowej,

- Użranki - budowa w nowej lokalizacji wieży radarowej o konstrukcji stalowej kratownicowej;